## Planilha1
Planilha de riscos -- Memory Analytics
Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como realizar | Prazo
Perder arquivos | Baixo - 1 | Alto - 3 | 3 | Evitar | Cópias de segurança GIT e NUVEM (backup) | Imediato
Atrasos nas entregas | Baixo - 1 | Alto - 3 | 3 | Eliminar | Reuniões de alinhamento sobre prazos | Imediato
Desentendimento entre o grupo | Baixo - 1 | Médio - 2 | 2 | Eliminar | Feedback entre a equipe | Assim que possível
Falta de comprometimento | Baixo - 1 | Médio - 2 | 2 | Eliminar | Diálogo a fim de haver uma punição | Assim que possível
Má comunicação | Médio - 2 | Médio - 2 | 4 | Mitigar | Reunir constantemente a equipe para alinhamento de ideias | Assim que possível
Falta de conhecimento | Baixo - 1 | Médio - 2 | 2 | Mitigar | Compartilhar conhecimento entre a equipe | Assim que possível
Falta de produtividade | Baixo - 1 | Médio - 2 | 2 | Eliminar | Reuniões de alinhamento dos entregáveis | Assim que possível
Perda de Integrantes | Baixo - 1 | Alto - 3 | 3 | Mitigar | Redistribuir as tarefas | Imediato