## Product backlog
Requisitos Principais
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci
Nome e logo da empresa | Definição do nome e desenvolvimento da logotipo do projeto | Essencial | P | 5
Configuração da ferramenta de gestão de projeto - Trello | Criação de uma área de trabalho e configuração da mesma no Trello -contendo todos os requisitos do projeto | Essencial | P | 5
Configuração da ferramenta de gestão de projeto - GitHub | Criação de um novo repositório para o projeto | Essencial | P | 5
MER do banco de dados | Criação do modelo lógico do banco de dados, onde deve conter nas entidades todos os registros e relacionamentos | Essencial | M | 8
Script do banco de dados | Criação do script do banco de dados com base na modelagem lógica | Essencial | G | 13
Protótipo do site institucional | Criação de um protótipo do site na ferramenta figma | Essencial | P | 8
Diagrama de visão de negócio | Criação de um diagrama de alto nível detalhando como funcionará o negócio | Importante | PP | 3
Product backlog | Criar uma planilha no Excel com todos os requisitos e definindo sua descrição, classificação e tamanho com Fibonacci | Essencial | G | 13
Especificação do analytics | Construção de um documento detalhado que define os requisitos de dados, funcionalidades, relatórios e insights | Importante | M | 8
Site | Criação de um site com HTML, CSS e JavaScript de acordo com a prototipação do figma | Essencial | G | 13
Fluxograma do suporte | Elaboração do diagrama detalhando os passos do funcionamento do suporte técnico ou de atendimento ao cliente. | Importante | P | 5
Diagrama da solução | Criação um documento de baixo nível detalhando cada elemento que permite o funcionamento do projeto | Importante | M | 8
Manual de Instalação | Criação de um manual de como será realizada a instalação dos sensores | Importante | G | 13
Ferramenta de help desk | Configuração da ferramenta Jira para suporte ao nosso cliente | Importante | P | 8
Implementação do chartJs e API´s | Implementação do ChartJs no site estático para a exibição dos gráficos e conectar tudo através das API´s | Essencial | GG | 21
Requisitos do site
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci
Gráficos do chartJs | Definição dos gráficos que serão usados dentro do site | Essencial | M | 8
Implementação do Bootstrap | Implementação do fremework Bootstrap para design | Essencial | M | 8
API´s | Junção do site estático com a API web-data-viz | Essencial | GG | 21
Site estático | Criação do site seguindo o padrão de prototipação feita no figma. | Essencial | G | 13
Setor de login e cadastro | Criação de um form para o cliente fornecer suas informações de login ou cadastro | Essencial | P | 5
Requisitos do banco de dados
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci
Modelagem Lógica | Criação de uma modelagem visando as entidades e relacionamentos com dados | Essencial | G | 13
Script do banco de dados | Criação do script do banco de dados de acordo com a modelagem lógica | Essencial | M | 8
Dicionário de dados | Construção de um documento com a descrição de cada tabela e seus atributos | Essencial | P | 5

## Burndown
Gráfico Burndown
Gráfico de progresso atual
Total de pontos | Semana | Meta de pontos por semana | Dias restantes | Total de pontos | 194
217 | 1 | 45 | 35 | Pontos atuais | 23
172 | 2 | 45 | 28
127 | 3 | 45 | 21
82 | 4 | 45 | 14
37 | 5 | 37 | 7
0 | 6 | 0 | 0